## Feuil1
Dépoiement heroku | OK
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
base de donnée | conception (MongoDB) | script
Client | inscription | back end | 30 | 23 | 0 | 100%
| inscription | front end | 60 | 60 | 0 | 100%
| login | back end | 30 | 0 | 30 | 0%
| login | front end | 30 | 30 | 0 | 100%
| commande plat | back end | 40 | 0 | 40 | 0%
| commande plat | front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| récéption mail | front end | 60 | 0 | 60 | 0%
Restaurant | login | back end | 30 | 0 | 30 | 0%
| login | front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| Voir commandes client | back end | 40 | 0 | 40 | 0%
| Voir commandes client | front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| ajout nouveau plat sur site e-kaly | back end | 30 | 0 | 30 | 0%
| ajout nouveau plat sur site e-kaly | front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| Voir bénéfice | back end | 20 | 0 | 20 | 0%
| Voir bénéfice | front end | 40 | 0 | 40 | 0%
E-kaly | login | back end | 20 | 0 | 20 | 0%
| login | front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| voir commande client | back end | 30 | 0 | 30 | 0%
| voir commande client | front end | 40 | 0 | 40 | 0%
| ajout nouveaux livreurs | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| liste des livreurs | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| suppréssion livreur | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| modification livreur | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| asigner commande à un livreur | back end | 40 | 0 | 40 | 0%
| asigner commande à un livreur (Drag and drop) | front end | 70 | 0 | 70 | 0%
| ajout nouveaux restaurants | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| liste des restaurants | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| suppréssion restaurant | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| modification restaurant | back et front end | 60 | 0 | 60 | 0%
| voir benefice/jour | back end | 40 | 0 | 40 | 0%
| voir benefice/jour | front end | 40 | 0 | 40 | 0%
| voir benefice/restaurant | back end | 30 | 0 | 30 | 0%
| voir benefice/restaurant | front end | 30 | 0 | 30 | 0%
| voir benefice/jour/restaurant | back end | 30 | 0 | 30 | 0%
| voir benefice/jour/restaurant | front end | 30 | 0 | 30 | 0%
| envoi mail client | back end | 60 | 0 | 60 | 0%
Livreur | Voir les plats à livrer | back end | 20 | 0 | 20 | 0%
| Voir les plats à livrer | front end | 20 | 0 | 20 | 0%
| etat des plats à livrer | back end | 60 | 0 | 60 | 0%
| etat des plats à livrer (Drag and drop) | front end | 50 | 0 | 50 | 0%